## Slide 1: マネジメント系
Notes: 第10章、マネジメント系について説明します。
近年、高度IT人材として、システムの最適化および信頼性向上のためのマネジメント分野での管理の知識が求められています。

## Slide 2: プロジェクトマネジメント
プロジェクト
特定の目標を達成するために、専門性の高い人材を集めて編成される組織
期間と予算
プロジェクトマネージャ（責任者）
プロジェクトメンバ（構成員）
ステークホルダ（利害関係者）
Notes: プロジェクトは、特定の目標を達成するために、専門性の高い人材を集めて編成される組織です。
決められた期間と予算で活動し、目標が達成されると解散します。
プロジェクトの責任者であるプロジェクトマネージャ（責任者）、プロジェクトメンバ（構成員）、従業員や株主・顧客などのステークホルダ（利害関係者）から構成されます。

## Slide 3: プロジェクトマネジメント
PMBOK（Project Management Body of Knowledge）
10個の知識エリア
「統合管理」、「スコープ管理」、「スケジュール管理」、「コスト管理」、「品質管理」、
「資源管理」、「コミュニケーション管理」、「リスク管理」、「調達管理」、「ステークホルダ管理」
5個のプロセス
「立ち上げ」、「計画」、「実行」、「監視・コントロール」、「終結」
PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクル
立ち上げプロセス
計画プロセス
（Plan）
監視・コントロールプロセス
（Check・Action）
実行プロセス
（Do）
終結プロセス
Notes: PMBOK（ピンボック）はプロジェクト管理にひつような知識を体系化したものです。
「統合管理」、「スコープ管理」、「スケジュール管理」、「コスト管理」、「品質管理」、「資源管理」、「コミュニケーション管理」、「リスク管理」、「調達管理」、「ステークホルダ管理」の10個の知識エリアと、
「立ち上げ」、「計画」、「実行」、「監視・コントロール」、「終結」の5個のプロセスとに分けて体系化しています。
ステークホルダは、株主や顧客、利害関係者のことです。
PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルは、5個のプロセスを継続的に改善する活動です。

## Slide 4: プロジェクトマネジメント
プロジェクト統合マネジメント
理想：ソフトウェアの品質は出来る限り高く、期間は短期間で、予算は少なく
10の知識エリアを統合的に管理、調整
構成管理
ドキュメントやソースプログラムなどの成果物が最新の状態をたもつように維持する活動
プロジェクト憲章
プロジェクトを正式に認可するために必要な文書
Notes: プロジェクトの理想は、「ソフトウェアの品質は出来る限り高く、期間は短期間で、予算は少なく」ですが、そう上手くいくとは限りません。
プロジェクト統合マネジメントでは、10の知識エリアを統合的に管理、調整を行います。プロジェクト憲章の作成も含まれます。
また、プロジェクト統合マネジメントの活動の一つに構成管理があります。ドキュメントやソースプログラムなどの成果物が最新の状態をたもつように維持する活動です。
プロジェクト憲章は、プロジェクトを正式に認可するために必要な文書です。

## Slide 5: プロジェクトマネジメント
プロジェクトスコープマネジメント
プロジェクトの作業範囲（スコープ）を明確にし、プロジェクトが生み出す製品やサービスなどの成果物と、それらを完成するために必要な作業を定義
WBS（Work Breakdown Structure）
作業分解構成図、プロジェクトの作業をトップダウンに分解した図
作業を階層に分解して、管理可能な大きさに細分化
システム開発
プロセス開始
の準備
利害関係者
要件の定義
要件定義プロセス
企画プロセス
…
…
…
…
…
…
Notes: プロジェクトスコープマネジメントは、プロジェクトの作業範囲（スコープ）を明確にし、プロジェクトが生み出す製品やサービスなどの成果物と、それらを完成するために必要な作業を定義します。
WBS（Work Breakdown Structure）は、プロジェクトで行う作業を階層的に分解した図「作業分解構成図」です。プロジェクトの作業をトップダウンに分解することで、作業管理がしやすくなります。

## Slide 6: プロジェクトマネジメント
プロジェクトスケジュールマネジメント
プロジェクトを決められた期間内に完成させるためのスケジュール管理、日程管理
ガンチャート
作業開始・作業終了の予定や実績や作業中の項目を棒状に表した図
マイルストーン（Milestone）
 | 5月 | 6月 |  |  | 7月 |  |  |  |  | 
システム設計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
プログラム作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
設置工事 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
データベース移行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
システムテスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
運用テスト |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Notes: プロジェクトスケジュールマネジメントは、プロジェクトを決められた期間内に完成させるためのスケジュール管理、日程管理を行います。
ガンチャートは、図のように作業開始・作業終了の予定や実績や作業中の項目を棒状に表した図です。進捗状況が視覚的に確認できます。
マイルストーンとは、プロジェクト全体を幾つかの工程に分割している際の、中間到達地点のことです。

## Slide 7: プロジェクトマネジメント
プロジェクトスケジュールマネジメント
プロジェクトを決められた期間内に完成させるためのスケジュール管理、日程管理
トレンドチャート
予算消化率
開発期間
マイルストーンの
予定位置
実際の位置
予定
・進捗は進んでる
・予算を上回る
・進捗は予定通り
・予算を上回る
Notes: トレンドチャートは、プロジェクトのコストを意識しながら進捗管理を行うためのツールです。
横軸に開発期間、縦軸に予算消化率をとり、マイルストーンの予定と実績を比較して、進捗の遅れや費用の超過を把握できます。

## Slide 8: プロジェクトマネジメント
プロジェクトコストマネジメント
プロジェクトを決められた予算内で完了させるために、開発コストを積算して管理
ファンクションポイント法
機能ごとに難易度を数値化して見積もる。
（帳票数・画素数・ファイル数などからソフトウェアの機能を定量化することによって、ソフトウェアの規模を見積もる。）
例題
表の機能と特長をもったプログラムのファンクションポイント値を求める。（複雑さの補正係数0.75）
（４×１＋５×２＋１０×１＋７×０＋４×０）×０．７５＝１８
ユーザファンクションタイプ | 個数 | 重み付け係数
外部入力 | １ | ４
外部出力 | ２ | ５
内部論理ファイル | １ | 10
外部インタフェースファイル | ０ | ７
外部照会 | ０ | ４
Notes: プロジェクトコストマネジメントは、プロジェクトを決められた予算内で完了させるために、開発コストを積算して管理します。
ファンクションポイント法は、帳票数・画面数・ファイル数などからソフトウェアの機能を定量的に把握し、その機能の難易度を数値化し見積もる方法です。
帳票数・画素数・ファイル数などからソフトウェアの機能を定量化することによって、ソフトウェアの規模を見積もることができます。
例えば、次の表の機能と特長をもったプログラムのファンクションポイント値を求めましょう。
複雑さの補正係数0.75とします。
ファンクションポイント数は、（４×１＋５×２＋１０×１＋７×０＋４×０）×０．７５＝１８となります。

## Slide 9: プロジェクトマネジメント
その他の見積もり手法
開発工数
単位：人月
TCO（Total Cost of Ownership）
システム導入から運用・維持・管理までを含めた総コスト
類推見積法 | 開発条件が過去に経験したシステムと類似している場合に、過去の実績値を基にして見積もる
プログラムステップ法 | 開発するプログラムごとのステップ数を基にして見積もる LOC法(Lines Of Code)ともいう
COCOMO法 | LOC法を基に、開発者のスキルや難易度などの補正係数を掛け合わせて見積もる。COnstructive COst Modelの略
標準タスク法 | WBSに基づいて、成果物単位や作業単位に工数を見積もりボトムアップに積算して見積もる
Notes: その他の見積もり手法としては、類推見積法、プログラムステップ法、COCOMO法、標準タスク法があります。
また、開発コストを見積もる際、人数×月数＝人月を求め、開発工数とします。
TCOは、システム導入から運用・維持・管理までを含めた総コストです。
システム導入時に発生する費用を初期コスト（イニシャルコスト）、システム導入後に発生する運用・保守・維持完治の費用を運用コスト（ランニングコスト）といいます。
利用部門におけるシステム利用に起因する、埋没原価などの見えない費用も考慮します。

## Slide 10: プロジェクトマネジメント
その他の知識エリア
フィージビリティスタディ
新しい事業やプロジェクトなどの計画に対して、その実行可能性を評価するために調査・検証すること
プロジェクト品質マネジメント | プロジェクトが生み出す成果物の品質を管理する
プロジェクト資源マネジメント | プロジェクトに必要な人的資源・物的資源を管理する
プロジェクトコミュニケーション マネジメント | プロジェクトにおける適切なコミュニケーション手段を選択する
プロジェクトリスクマネジメント | プロジェクトに利害を及ぼす可能性があるリスクを管理する
プロジェクト調達マネジメント | プロジェクトに必要な外部資源(サービスや製品など)の調達や契約を管理する
プロジェクトステークホルダ マネジメント | プロジェクトの利害関係者を調達する
Notes: その他に、表のような知識エリアがあります。
また、フィージビリティスタディは、新しい事業やプロジェクトなどの計画に対して、その実行可能性を評価するために調査・検証することです。実行可能調査と言われます。

## Slide 11: 工程管理
アローダイアグラム（Arrow Diagram）
PERT図：作業の順序や相互関係をネットワーク上に示した図
１
２
３
４
５
６
A
３
B
２
D
４
E
２
F
２
G
１
H
２
：ダミー作業
（作業順序関係だけを表す。
所要日数０）
作業名
所有日数
結合点
Notes: アローダイアグラム（PERT図）：作業の順序や相互関係をネットワーク上に示した図です。
工程管理の際に用いられます。

## Slide 12: 工程管理
最早開始日（最早結合点時刻）
全ての先行作業が完了し、
最も早く後続作業を開始できる時点
１
２
３
４
５
６
A
３
B
２
D
４
E
２
F
２
G
１
H
２
：ダミー作業
（作業順序関係だけを表す。
所要日数０）
３
０
４
７
７
９
最早開始日を求める方向
最早開始日
所有日数
Notes: 最早開始日（最早結合点時刻）は、全ての先行作業が完了し、最も早く後続作業を開始できる時点です。
複数の先行作業が合流する結合点の最早開始日は、最も遅い作業に合わせるのがポイントです。
先行作業の完了を待って、後続作業が開始する関係をFS関係（Finish-to Start）と言います。

## Slide 13: 工程管理
最遅開始日（最遅早結合点時刻）
全ての後続作用の日程が遅れないように、
遅くとも先行作業が完了していなくては
ならない時点
１
２
３
４
５
６
A
３
B
２
D
４
E
２
F
２
G
１
H
２
：ダミー作業
３
３
０
０
４
５
７
７
７
７
９
９
最遅開始日を求める方向
最遅開始日
Notes: 最遅開始日（最遅早結合点時刻）は、全ての後続作用の日程が遅れないように、遅くとも先行作業が完了していなくてはならない時点です。
複数の後続作業から合流する結合点の最遅開始日は、最も早い作業に合わせるのがポイントです。

## Slide 14: 工程管理
クリティカルパス
最早開始日と最遅開始日が等しい結合点を結んだ経路
クラッシング
ファストクラッキング：早期着工
Notes: クリティカルパスは、最早開始日と最遅開始日が等しい結合点を結んだ経路です。
余裕のない経路と訳され、最長の経路になっています。
クリティカルパス上の作業が遅れると、プロジェクト全体の遅れにつながります。
スケジュール短縮の手段として、コストを上積みしてプロジェクトメンバの時間外勤務を増やしたり、業務内容に精通したプロジェクトメンバを新たに増員したりする
クラッシングが行われます。
また、前工程が完了する前に後工程を開始するファストクラッキングがあります。早期着工と言われます。

## Slide 15: ITサービスマネジメント
ITサービスマネジメント
利用者の視点でITサービスを効率的に提供できるように管理すること
↓ 体系化
ITIL（Information Technology Infrastructure Library）
サービスデスク
中央サービスデスク、ローカルサービスデスク、バーチャルサービスデスク
インシデント管理
ITサービスを迅速に復旧させることを優先する
インシデント発生
記録
優先度の
割当て・分類
診断
エスカレーション
問題管理
解決
インシデント
クローズ
Notes: ITサービスマネジメントは、利用者の視点でITサービスを効率的に提供できるように管理することです。
サービスデスクは、ITサービスを利用する利用者とITサービスを提供する事業者の間の単一窓口です。
ローカルサービスデスクは、利用者の近くにサービスデスクを配置して、利用者との正確な意思疎通や多言語対応を図ります。
インシデント管理は、ITサービスを迅速に復旧させることを優先するプロセスです。利用者への悪影響を最小限に抑えます。
インシデントとは、ITサービスの停止、処理速度の低下など、利用者にたいする正常なITサービスの妨げになる事象のことです。

## Slide 16: ITサービスマネジメント
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
情報システム（本番環境）
利用者
サービス
デスク
インシデント管理
問題管理
変更管理
リリース
管理
構成管理
(迅速に復旧)
(原因の究明)
(最新状態)
(利用)
(実装)
(利用)
(窓口)
インシデント
発生
Notes: 問題管理は、インシデント管理からエスカレーションされたインシデントの根本的な原因を突き止め、再発を防止して恒久的な解決策を提供するプロセスです。
変更管理は、インシデントの解決策として、既存ITサービスの変更が必要と判断させた場合に、変更に伴う影響を検証・評価を行った上で、承認または却下の決定を行うプロセスです。
リリース管理は、変更管理で承認された変更を、適切な時期に本番環境に適用するプロセスです。
構成管理は、構成管理データベース（CMDB）を使用して、ITサービスの提供に必要なIT資産を常に正しく把握し、最新状態に保つプロセスです。

## Slide 17: ITサービスマネジメント
サービスレベル管理
可用性管理
キャパシティ管理
ファシリティマネジメント
サービス保護デバイス
UPS（Uninterruptible Power Supply）無停電電源装置
電源の瞬断・停電時にシステムを終了させるのに必要な時間だけ電源供給する装置
Notes: サービスレベル管理
可用性管理は、ITサービスを構成する個々の機能の維持管理を行うプロセスです。
キャパシティ管理は、ITサービスに必要なネットワークやシステムなどの容量・能力を管理し、最適なコストで現在および将来のシステムの安定を実現するプロセスです。
ファシリティマネジメントは、経営の視点から建物やIT関連設備などの保有・運用・維持管理などについて、常に監視し改善することで最適化していく経営活動です。施設管理ともいわれます。
電源の瞬断対策のためにUPSを使う、地震対策のために免震床を設置する、落雷によって発生する過電圧を防ぐために、サービス保護デバイス（SPD)を介して通信ケーブルやコンピュータを接続しする、などが挙げられます。
UPS（Uninterruptible Power Supply）無停電電源装置とは、
電源の瞬断・停電時にシステムを終了させるのに必要な時間だけ電源供給する装置のことです。

## Slide 18: システム監査
システム監査人が、監査対象から独立した立場で行う情報システムの監査
システム監査の手順
システム監査計画の作成
システム監査の実施
予備調査 | 本調査に先立ってアンケート調査などを行い、監査対象業務の実態を把握する
本調査 | インタビューや現地調査などを行い、監査対象の実態を詳細に調査し、監査証拠を入手する
評価・結論 | 入手した監査証拠に基づいて、指摘事項などの監査意見を監査調書にまとめる
Notes: システム監査は、システム監査人が、監査対象から独立した立場で行う情報システムの監査です。
システム監査の手順は、システム監査計画の作成、システム監査の実施、システム監査の報告、フォローアップの順に実施します。

## Slide 19: システム監査
システム監査の手順（続き）
システム監査の報告
フォローアップ
内部統制
企業自らが業務を適正に遂行していくために、経営者の責任で体制を構築して運用する仕組み
コーポレートガバナンス
株主や監査役により企業経営そのものを監督・監視する仕組み
①依頼
②調査
③説明
④報告
⑤改善命令
⑥助言
Notes: 内部統制は、企業自らが業務を適正に遂行していくために、経営者の責任で体制を構築して運用する仕組みです。
株主や監査役により企業経営そのものを監督・監視する仕組みは、コーポレートガバナンスと呼ばれます。